## Scrumtavle
Planlagte opgaver | Første estimat | Resttid | Forbrugt tid | Burn Down Chart Resttid som funktion af sprints
Research | 8 | 5 | 3 |  |  | I slutningen af hvert sprint (eller starten af næste sprint) opdateres scrumtavle og timeregnskab.
Definere målgruppe | 2 | 2
Database | 10 | 5 | 5
Programmering - backend | 35 | 31 | 4
Programmering - frontend | 25 | 16 | 9 |  |  | Bemærk: Hver enkelt opgave bør generelt ikke tage længere end tiden for 1 typisk sprint. Start evt. med store opgaver og opdel/justér undervejs. For software kan både deles op i funktionaliteter og med udgangspunkt i SDLC (analyse > planlæg > design > udvikling > test)
Rapport | 40 | 40
Farvekode til opgaver:
Hvid: Ej påbegyndt
Gul: Igangværende
Grøn: Færdig
|  |  |  | Uforudsete opgaver | Hvis der bliver tid…
Historik
Bruger login
Login sikkerhed
Sum

## Timeregnskab
Optælling af resterende timer |  | Gul markerer input
Antal scrummøder
Antal deltager i projektet |  | 1
Antal timer i projektet |  | 90
Elevtid |  | 30
i alt timer
Ideal kurve
Uge | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | <- Juster både ugenumre og tid/sprint for hver medlem
Tid/sprint hvert medlem | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Gruppens tid / sprint
Akkumuleret gruppetid
Estimeret resttid
Faktisk kurve | (Juster uger og opdater løbende resttid)
Uge | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Resttid | 114 | 111 | 105
Resttid ifølge scrumtavle

## Project
Project Overview
Project Name
Project Manager
Description
Start date (read-only) | 2023-03-06
Finish date (read-only) | 2023-05-12
Duration (read-only) | Pro only
Progress (read-only) | 2.7%
Work (read-only) | Pro only
Cost (read-only) | Pro only

## Tasks
[6 empty] | March 2023 | [25 empty] | April 2023 | [29 empty] | May 2023
17 | WBS | Task description | Start date | Finish date | Progress | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
1 | 1 | Projektbeskrivelse | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 90% | bar: Mo to Th
2 | 2 | Research | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 20% | bar: Th to Mo
13 | 3 | Definere målgruppe | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 0% | bar: Th; Mo to Th
14 | 4 | Database | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 0% | bar: Th; Th to Th
15 | 5 | Programmering - backend | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 0% | bar: Th; Th to Th
16 | 6 | Programmering - frontend | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 0% | bar: Th; Th to Th
17 | 7 | Rapport | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 0% | bar: Th; Mo to Fr